## CHECKLIST Préchantier-Démarrage
VISITE DE CONTRÔLE HSE CHANTIER
SITE |  |  | DATE
PRESTATAIRES |  |  | REALISEE PAR
PERSONNES RECONTREES |  |  | AVIS
Thématique | Risque/Opportunité (R/O) | Description du contrôle | VSO | VAO | NV | NC | Observations/Actions à mettre en œuvre
Mener une démarche d'économie circulaire
Matériaux / Déchets | R - Non respect de la stratégie zéro déchet | Fourniture "note réemploi" (détails des dispositions pour le réemploi des matriaux et produits)
Rédaction d'un Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED)
Mise en place gestion des déchets 7 Flux (papier, métal, plastique, verre, bois, fractionsminérales, plâtre) en plus des biodéchets, des déchets dangereux et des déchets d'amiante
Zone dédiée au stockage et au tri des déchets propre et identifiée au PIC
Benne/conteneur en quantité adaptée et équipée d'un couvercle ou filet
Registre des déchets présent dans le classeur HSE
Maîtriser et réduire l'empreinte carbone et préserver l'environnement
Management général du chantier | R - Risque potentiel de nuisances au voisinage et perturbation des ecosystèmes | Rédaction d'un Plan de Management de l'environnement pour le chantier
Formation des travailleurs à toutes les procédures liées à la protection de l'environnement
Respect des prescriptions des arrêtés préfectoraux et décisions des services instructeurs
Barriérage du site
Présence de tous les affichages réglementaires sur et autour du chantier
Utilisation de l'éclairage uniquement quand nécessaire, avec le minimum d'intensité requis.
Disposition et orientation des éclairages vers les zones à éclairer et de façon à minimiser les impacts vers les zones sensibles (maintien de la trame noire et nuisance aux riverains) - plan d'éclairage
Gestion des ressources | O - Economies d'eau | Mise en place de systèmes hydro-économes (limitateur de débit, robinets automatiques, chasses d’eau 3/6L…)
Mise en place de sous-comptages et zonage de la zone de chantier
Alimentation générale avec système de coupure contrôlé par horloge
Système de récupération des eaux de laitance pour réemploi
Mise en place de sanitaires écologiques
| O - Economies d'énergie | Mise en place de sous-comptages et zonage de la zone de chantier
Eclairage par LED
Alimentation des tours d'éclairage mobile par panneaux photovoltaïques
Zonage des installations d'éclairage du chantier
Alimentation par le réseau, 0 groupe électrogène
Alimentation en ENR du chantier
Isolation de la base vie pour limiter les déperditions d’énergie
Equipements, matériels et engins électriques
| R - Consommation de Gaz | Aucun raccordement à un réseau de gaz
Carbone | R - Augmentation des émissions de GES | Rédaction des procédures de livraison du site (avec le détail de la chaine de livraison)
Mesures pour limiter l'impact environnemental du transport et de la logistique
Utilisation de véhicules électriques ou hybrides
Délimitation des aires de livraison et idenfication sur le PIC
Ecologie | R - Impact potentiel sur la végétation et les espèces présentes | Protection des sites et habitats naturels à enjeux (zones sensibles, alignements d’arbre, habitat espèce protégée…) par balisage adapté et identification sur le PIC
Cheminements et circulations circonscrits et balisés
Maintien de la végétation existante autant que possible
Protection des arbres existants (racine, tronc, couronne)
Aucune installation à moins de 3m des arbres (sauf exception validée par un écologue)
Aucune intervention sur la végétation existante sans accord préalable (MOA et Ecologue)
Prise en compte du calendrier d’intervention selon les espèces en présence pour minimiser les perturbations
Lestage et fondations conformes et circonscrits
| O - Renforcement de la biodiversité sur la période du chantier | Mise en place de zones végétalisées temporaires
| R - Propagation d'EEE | Procédure pour la gestion des espèces exotiques envahissantes (EEE) (Si site concerné, à intégrer dans la checklist de suivi chantier)
Pollutions des eaux et des sols | R - Pollution des eaux et des sols | Limitation de l’usage de produits à risque et recherche de substitution autant que possible
Mise en place d’une zone de stockage des produits à risque adaptée (imperméabilisation, bac de rétention…) et identifiée sur le PIC
Mise en place d’une procédure en cas de pollution accidentelle
Présence d’un kit anti-pollution tous liquides et formation du personnel
Maintenance et rechargement des véhicules uniquement sur des zones désignées, étanches avec collecte de tous les polluants et mise en place de mesures de prévention des pollutions
Qualité de l'air | R - Emissions de poussières | Mesure de réduction en cas d'activité créant de la poussière
Paysage | R - Impact visuel du chantier | Clôture appropriée et maintenue tout au long du chantier
| R - Nuisances aux riverains | Mesures pour limiter le bruit des engins et matériels (<80dB)
Organisation du chantier pour limiter les marches arrières
Mise en place d’un système de surveillance et d’alerte des niveaux sonores (capteurs; objectif <80dB)
| R - Dommage et dégradation des sols | Si concernée, décapage propre de la terre végétale avec mise en stock en andain pour réutilisation lors de la remise en état des sites
Stockage de matériels et matériaux avec protection des sols et à plus de 5m des eaux de surface (y compris mares, étangs, rivières…) et 3m des arbres
Aire de lavage (le cas échéant) : dispositif de décantation et séparateur à hydrocarbures avant rejet au réseau ou traitement des eaux
Mener une démarche d'innovation sociale
Mener des actions en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap
Créer de la valeur sur le territoire
Animer la santé et la sécurité
Sécurité du chantier et des personnes | R - Mise en danger des différentes personnes présentes sur le chantier et en dehors | Mise en places des différentes protection collectives
Connaisance des signes d'alerte et des comportements à avoir
Coactivié maîtrisée (chantier/riverain/interne)
Sensibiliser et former à la santé et la sécurité
Management général du chantier | R - Sanction données par les institutions françaises | Présence du classeur HSE avant démarrage chantier
Prévenir l'impact des risques sanitaires
Assurer le bien-être des travailleurs
Management général du chantier |  | Installation de chantier correcte (balisage présent, pictogramme de risques, barriérage, consignes de sécurité affichées, point de rassemblement, …)
Accès des secours identifiés et procédure de secours en place
Base vie | O - Augmenter la qualité de vie des collaborateurs | Le confort thermique de la base vie est adéquat | [5 empty] | n'est-ce pas un sujet à voir dans le suivi plutôt qu'en préchantier ?
Présence de services adaptés : réfectoire, casier pour l'ensemble des personnes sur le chantier, douches (si nécessaire), ….
| R - Risque sur la réputation de Paris 2024 et des parties prenantes | Des dispositifs pour les PMR sont présents : sanitaires adaptés, rampes, cheminement adaptés, …
| O - Augmenter la sensibilisation des travailleurs | Des campagnes de sensibilisation aux risques sont affichées et organisées pour les collaborateurs
Protéger les visiteurs
Management général du chantier | R - Risque sur la réputation de Paris 2024 et des parties prenantes | Information du public sur les chantiers (avec éléments environnement)
Sécuriser les chantiers
Stockage | R - Vol/dégradation de matériaux, d'engin, … | Les locaux et espaces de stockages sont sécurisés et surveillés
Les locaux de stockages sont innaccessibles depuis l'extérieur du chantier
Engins | O - Prévenir des situations à risques | Les engins disposent de toute la documentation nécessaire
| R - Vol/dégradation de matériaux, d'engin, … | Les engins sont rangés dans un local sécurisé
Tracer les informations SST
VSO = Validé Sans observation ; VAO = Validé avec Observation ; NV = Non Validé ; NC = Non Concerné

## CHECKLIST Chantier
VISITE DE CONTRÔLE HSE CHANTIER
SITE |  |  | DATE
PRESTATAIRES |  |  | REALISEE PAR
PERSONNES RECONTREES |  |  | AVIS
Thématique | Risque/Opportunité (R/O) | Description du contrôle | VSO | VAO | NV | NC | Observations/Actions à mettre en œuvre
Mener une démarche d'économie circulaire
Matériaux / Déchets |  | Benne/conteneur en quantité adaptée et équipés d'un couvercle ou filet
Aucun déchet ne traine au sol ou dans les espaces naturels
Tri des déchets correctement réalisé
Registre des déchets tenu à jour avec l'ensemble des bordereaux de suivi
Maîtriser et réduire l'empreinte carbone et préserver l'environnement
Management général du chantier |  | Propreté dans les emprises du site (cloture, affichage, signalisation…)
Propreté aux abords du site
Utilisation de l'éclairage uniquement quand nécessaire, avec le minimum d'intensité requis.
Eclairage maintenu en bon état, propre et conforme au plan initialement validé (voir checklist pré-chantier)
Gestion des ressources | O - Economies d'eau | Aucune fuite n'est présente (tuyau percé, ..)
| O - Economies d'énergie | Groupes électrogènes de secours maintenus à l'arrêt durant les phases normales du chantier
Equipements, matériels et engins électriques
Ecologie | R - Impact potentiel sur la végétation et les espèces présentes | Protections des espaces naturels maintenues en bon état
Cheminements et circulations circonscrits et balisés
Mise à distance des équipements par rapport aux arbres (>2m). Si non, mise en place de protections adaptées (plaque de répartition, protection du tronc…)
Aucune dégradation de la végétation existante
Les équipements dégageant de la chaleur sont éloignés des arbres et de leur houppier
Lestage et fondations conformes et circonscrits
Pollutions des eaux et des sols | R - Pollution des eaux et des sols | Aucune fuite de produit chimique n'est présente
Tous les produits chimiques sont placés sur des bacs de rétention
Les rétentions ne débordent pas
Présence d’un kit anti-pollution tous liquides
Bruit | R - Nuisances aux riverains | Respect des horaires de chantier, exceptions validées préalablement
Système de surveillance du bruit toujours en place et actif
Stockage | R - Dommage et dégradation des sols | Conformité des stockages et étiquetages réglementaires (fûts, cuves, bidons, pots…)
Stockage de matériels et matériaux avec protection des sols et à plus de 5m des eaux de surface (y compris mares, étangs, rivières…) et de 3m des arbres
Aire de lavage (le cas échéant) : dispositif de décantation et séparateur à hydrocarbures avant rejet au réseau ou traitement des eaux
Mener une démarche d'innovation sociale
Legalité du travail | R - Sanction données par l'inspection du travail/réputation de Paris 2024 mise en cause | Contrôle aléatoire des documents officiels de 5 travailleurs (carte BTP, …)
Mener des actions en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap
Créer de la valeur sur le territoire
Animer la santé et la sécurité
Sécurité du chantier et des personnes | R - Mise en danger des différentes personnes présentes sur le chantier et en dehors | Protections collectives maintenues en bon état
Port des EPI requis
Matériel adapté aux travaux et en bon état
Connaisance des signes d'alerte et des comportements à avoir
Matériel conforme aux normes en vigueur
Cheminements piétons sécurisés et indiqués
Coactivié maîtrisée (chantier/riverain/interne)
Sensibiliser et former à la santé et la sécurité
Management général du chantier | R - Sanction données par les institutions françaises | Classeur HSE complet et mis à jour avec plan de prévention ou du PPSPS signé
Prévenir l'impact des risques sanitaires
Assurer le bien-être des travailleurs
Management général du chantier | R - Mise en danger des différentes personnes présentes sur le chantier | Adéquation entre les travaux effectués et les formations habilitations et autorisations de conduite
Installations de chantier correctes (balisage présent, pictogramme de risques, barriérage, consignes de sécurité affichées, point de rassemblement, …)
Accès des secours identifiés et procédure de secours en place
Des points sécurité sont organisés régulièrement et des compte-rendu sont édités
Base vie | O - Augmenter la qualité de vie des collaborateurs | La base vie est nettoyée régulièrement et maintenue en bon état (aucun déchet ne traînant, pas de traces, de salissures, de dégradations notables…)
Confort thermique de la base vie adapté à la température extérieure (équipements adéquats présents)
Présence de services adaptés : réfectoire, casier pour l'ensemble des personnes sur le chantier, douches (si nécessaire), ….
| R - Risque sur la réputation de Paris 2024 et des parties prenantes | Dispositifs PMR maintenus en bon état
Protéger les visiteurs
Management général du chantier | R - Risque sur la réputation de Paris 2024 et des parties prenantes | Information du public sur les chantiers (avec éléments environnement) avec affichage maintenu visible, lisible et en bon état
Sécuriser les chantiers
Stockage | R - Vol/dégradation de matériaux, d'engin, … | Absence d'ouverture ou de failles dans le barrièrage des stockages
Les locaux de stockages sont innaccessibles depuis l'extérieur du chantier
Travail par point chaud | O - Prévenir des situations à risques | Les travaux sont sécurisés avec les protections collectives adéquates
Les collaborateurs disposent des formations et autorisations nécessaires
Les collaborateurs disposent des EPI adéquats et en bon état
Les travaux par point chaud ne sont pas réalisés près d'environnement naturel (prévenir les départs d'incendie)
Travail en hauteur | O - Prévenir des situations à risques | Echafaudage : réception de l'échafaudage / Présence du panneau de conformité sur l'échafaudage / Etat général de l'échafaudage (planchers, trappes d'accès…)
Nacelle : stabilité de l'engin, port du harnais, double-longe, stop-chute, surveillant…
Levage | R - Mise en danger des différentes personnes présentes sur le chantier et en dehors | Présence du manuel et conformité engin de levage et accessoires (élingues, chaînes…)
Présence de l'équipe de levage avec les autorisations de conduite (conducteur d'engin, élingueur, chef de manœuvre désigné)
Environnement (installations aériennes et souterraines, vitesse du vent, co-activité, stabilité du sol…)
Fixation de la charge, mode de guidage (corde…), mode de communication (visuel, radio, oral…), balisage de la zone
Présence du plan de levage et du balisage (adéquation poids de charge/capacité machine…)
Engins | O - Prévenir des situations à risques | Les engins disposent de toute la documentation nécessaire
| R - Vol/dégradation de matériaux, d'engin, … | Les engins sont rangés dans un local sécurisé
Tracer les informations SST
VSO = Validé Sans observation ; VAO = Validé avec Observation ; NV = Non Validé ; NC = Non Concerné