## RISQUES-OPPORTUNITES
Site | Date d'enregistrement | Catégorie de risque | Risque/Opportunité | Statut | Titre du sujet | Description du risque | Niveau d'impact | Probabilité d'occurrence | Criticité | Type d'impact | Impact budgétaire | Stratégie d'atténuation | Plan d'atténuation | Avancement du plan d'atténuation (%) | Date limite | Organisation responsable | Direction responsable | Assigné à | Directions impactées
|  | Accords, marchés et procédures Readiness et activités de testing Opérations évènementielles Opérations sportives | R O | Ouvert Cloturé Abandonné | Titre du sujet | Description du risque | Notation 1 (faible) à 5 (élevée) | Notation 1 (peu probable) à 5 (extremement probable) | Calcul automatique | Type d'impact : Financier, Humain, Juridique, Niveau de service, Opérations, Réputation | Impact budgétaire en k€ si pertinent | Prévention ; Réduction ; Transfert; Acceptation; Je ne sais pas | Plan d'atténuation synthétique avec pour chaque action : 1. verbe d'action 2. nom du porteur de l'action 3. date cible | % d'avancement | Date objectif pour finalisation du plan d'atténuation | Paris 2024 Autre à définir | Direction responsable | Personne assignée | Directions impactées
EXEMPLE |  | Accords, marchés et procédures | R | Ouvert | Instruction dossier Loi sur l'eau | Elaboration et instruction trop tardive du Dossier en raison d'une réception trop tardive des détails de conception par le prestataire |  |  |  | Juridique, Opérations, Réputation |  | Prévention | Suivi fin et ajustement du planning de production des études détaillées du prestataire
EXEMPLE |  | Opérations évènementielles | R | Ouvert | Evénements météorologiques - Inondation | Dégradations des installations en Seine et sur berges créant un danger pour les populations et l'environnement |  |  |  | Humain, Opérations, Réputation |  | Prévention | Conception des installations dans le respect de la législation Loi sur l'Eau Plan de prévention des risques environnementaux à mettre en place par l'entreprise Plan de repli des installations sur berges?
EXEMPLE |  | Opérations évènementielles | R | Ouvert | Evénements météorologiques - Canicule | Secteur très minéral pouvant être sujet à des phénomènes de surchauffe en cas de forte chaleur. Risque pour les spectateurs avec peu d'ombrage |  |  |  | Humain, Opérations, Réputation |  | Prévention | Mise en place de dispositif d'ombrage sur les aires d'attente spectateurs
EXEMPLE |  | Opérations évènementielles | R | Ouvert | Dégradations d'espaces naturels | Dégradations des arbres existants en phase chantier et opérations |  |  |  | Financier, Juridique, Opérations, Réputation |  | Prévention | ROC, Charte chantier événementiel responsable Préconisations : Protéger les arbres aux abords des cheminements Localiser les arbres à cavité pour renforcer leur protection en phase chantier et en phase Jeux : Zone tampon : 3 m autour de la couronne Remonter la couronne de certains arbres remarquables et vulnérables (à faire en octobre 2023) Pratiquer une gestion différenciée pour compenser la dégradation des autres espaces ouverts. Cheminements exclusivement sur les espaces imperméables déjà existants
EXEMPLE |  | Opérations évènementielles | R | Ouvert | Pollution lumineuse | Gêne aux populations et perturbation écosystèmes dues à la mise en place de nombreux éclairages supplémentaires avec des niveaux d'éclairement élevés, des températures de couleurs froides et des orientations peu adaptées au maintien de la trame noire |  |  |  | Opérations, Réputation |  | Prévention | Préconisations : Aucune lumière additionnelle de l'éclairage existant
EXEMPLE |  | Opérations évènementielles | R | Ouvert | Dégradation Monument Historique | Structures des installations et opérations de montage et démontage pouvant créer des impacts sur le MH |  |  |  | Financier, Réputation, Opérations |  | Prévention | Conception des installations sans aucun ancrage, uniquement par lestage ROC, Charte chantier événementiel responsable
EXEMPLE |  | Opérations évènementielles | R | Ouvert | Dégradations d'espaces naturels | Dégradations des prairies existantes en phase chantier et opérations |  |  |  | Financier, Juridique, Opérations, Réputation |  | Prévention | Préconisations pour la conception : Remettre en état les pelouses dégradées Concentrer les infrastructures temporaires sur les zones déjà artificialisées Mise en défens de certaines pelouses à préserver pour la faune locale ROC, Charte chantier événementiel responsable Procédures en phase opérations notamment avec les traversées entre BOH et FOH ?
EXEMPLE |  | Opérations évènementielles | R | Ouvert | Pollution sonore | Dépassement des seuils de bruit en phase chantier et opérations |  |  |  | Juridique, Réputation |  | Prévention | ROC, Charte chantier événementiel responsable Mettre en place des capteurs de niveaux de bruit et des dispositifs d'alerte en cas de dépassement d'un seuil à définir dans les espaces sensibles
EXEMPLE |  | Opérations évènementielles | R | Ouvert | Gestion des déchets | Mauvaise gestion des déchets et des flux conduisant au déversement de déchets dans le parc |  |  |  | Opérations, Réputation |  | Prévention | Mise en place d'un plan de gestion des déchets